## Sheet1
毕业论文AaBao开发进度
时间 内容 | 4.29 | 4.30 | 5.01 | 5.02 | 5.03 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 5.07 | 5.08 | 5.09 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18
搭建框架 | bar: 4.29
MainActivity | bar: 4.29
侧滑菜单 | bar: 4.29
双击退出逻辑 | bar: 4.29
Fragment工厂框架 | bar: 4.30
导航栏 | bar: 4.30
强制退出 | bar: 4.30
BaseActivity | bar: 4.30
主页面Fragment | bar: 4.30
utils | bar: 4.30
MyApp | bar: 4.30
地图Fragment | bar: 5.01
地图显示 | bar: 5.02
地图定位 | bar: 5.03
天气Fragment | bar: 5.03
城市Activity | bar: 5.04
必应每日一图 | bar: 5.05
天气后台更新 | bar: 5.05
GameFragment | bar: 5.06
登录Activity | bar: 5.07
注册Activity | bar: 5.07
关于Activity | bar: 5.07
找回密码Activity | bar: 5.07
政策隐私Activity | bar: 5.08
增加会员 | bar: 5.08
自定义btn，et | bar: 5.08
成员adapter | bar: 5.09
事务adapter | bar: 5.09
删除金额增加 | bar: 5.09
增加activity | bar: 5.09
信息activity | bar: 5.09
解决listview冲突 | bar: 5.10
完成历史fragment | bar: 5.10
设置activity | bar: 5.10
全部界面完成 | bar: 5.10
用新的控件 | bar: 5.11
图片优化 | bar: 5.11
集成bmob | bar: 5.11
登录、注册、找回 | bar: 5.11
bmob逻辑 | bar: 5.12
删除多余页面 | bar: 5.12
完成bmob上传 | bar: 5.13
完成所有bmob逻辑 | bar: 5.13
项目整理 | bar: 5.14
完成所有 | bar: 5.14
写论文 | bar: 5.15 to 5.17
发布 | bar: 5.18
广告 | bar: 5.18
二次发布 | bar: 5.18
由于记录客APP使用了百度地图SDK，而应用发布市场对于使用了地图的APP，不允许以个人开发者名义发布